## backlog_gimnasio_escalada
Tarea | Descripción | Prioridad | Responsable | Duración estimada | Listo
Definir objetivos del flujo | Especificar qué consultas cubrirá el bot y qué acciones automatizará (reservas, cancelaciones, información). | Alta | Equipo | 2 días | x
Crear documento de conocimiento | Reunir FAQ, precios, horarios, normas y textos de tono cálido para el LLM. | Alta | Dueños / PM | 2 días | x
Crear cuenta de Google y Google Sheets de reservas | Estructura: nombre, clase, fecha, estado, comentario. | Alta | Dev | 1 día | x
Preparar entorno de servidor | Crear VM o contenedor Docker para n8n (puerto 5678, HTTPS). | Alta | Dev | 1 día | x
Crear cuenta en Meta Business Suite | Registrar el gimnasio como empresa. | Alta | Dueños | 1 día | x
Verificar identidad y dominio | Adjuntar documento de la empresa o verificar dominio web. | Alta | Dueños | 1 día | x
Crear aplicación en Meta for Developers | Tipo: “Business App” con permisos de WhatsApp. | Alta | Dev | 1 día | x
Vincular cuenta de WhatsApp Business | Asociar número del gimnasio a la app. | Alta | Dueños / Dev | 1 día | x
Obtener token de acceso | Generar access token largo y registrar en n8n. | Alta | Dev | 1 día | x
Configurar Webhook | Crear endpoint de recepción en n8n para mensajes entrantes. | Alta | Dev | 1 día | x
Prueba de envío y recepción | Verificar mensajes de ida y vuelta con la API. | Alta | QA | 1 día | x
Instalar n8n | Self-hosted (Docker Compose o NodeJS). | Alta | Dev | 1 día | x
Configurar credenciales | Registrar tokens de Meta y Google. | Alta | Dev | 1 día | x
Crear flujo base de recepción | Nodo “Webhook” (entrada) conectado a “HTTP Request” para API de WhatsApp. | Alta | Dev | 1 día | x
Crear flujo de respuesta automática básica | Mensaje de bienvenida y clasificación inicial de tipo de solicitud. | Alta | Dev | 1 día | x
Crear credenciales de servicio | OAuth de Google Cloud para Sheets API. | Media | Dev | 1 día | x
Conectar n8n a la hoja de reservas | Nodo “Google Sheets” → Insertar y actualizar registros. | Alta | Dev | 1 día | x
Flujo de reserva | Al recibir solicitud de clase → registrar cliente y enviar confirmación. | Alta | Dev | 1 día | x
Flujo de cancelación | Al recibir cancelación → actualizar estado en Sheets y enviar confirmación. | Alta | Dev | 1 día | x
Seleccionar modelo LLM | Local (Ollama) o API (OpenAI / Gemini). | Alta | Dev | 1 día | x
Crear archivo de conocimiento | Documento de texto o JSON con información del gimnasio. | Alta | Equipo | 1 día | x
Crear nodo HTTP Request a modelo | Pasar contexto + mensaje del cliente. | Alta | Dev | 1 día | x
Afinar prompt base | Ajustar temperatura, tono, límites de tokens. | Media | Dev | 1 día | x
Prueba de diálogo contextual | Validar comprensión y memoria en conversaciones largas. | Media | QA | 1 día | x
Pruebas funcionales | Validar flujo completo: WhatsApp → n8n → Sheets → respuesta. | Alta | QA | 1 día | x
Simular consultas reales | FAQ, cancelaciones, reservas duplicadas, mensajes fuera de horario. | Alta | QA | 1 día | x
Ajustar prompts y mensajes de error | Revisar tono, claridad y tiempos de respuesta. | Media | Dev | 1 día | x
Documentar todo el flujo | Diagrama y guía técnica del proceso. | Media | Dev | 1 día | x
Implementar backup y monitoreo | Logs de ejecución, alertas por error. | Media | Dev | 1 día | x
Implementar Sistema de Bloqueo para Reservas | mecanismo de "hold" temporal de 5 minutos en slots de reserva | Alta | Dev | 2 días
Sistema de Notificaciones Push al Staff del Gimnasio | notificación automática por WhatsApp al número del gimnasio cada vez que se complete una reserva | Alta | Dev | 1 día
Crear Flujo de Escalamiento a Humano | Implementar lógica para detectar cuándo el bot no puede ayudar | Alta | Dev | 1 día
Desarrollar Suite de Tests Unitarios | Crear tests unitarios para componentes críticos | Alta | Dev | 3 días
Sesión de Capacitación Presencial para Staff del Gimnasio | Capacitacion de los empleados sobre la implementacion y uso del chatbot | Alta | Equipo | 1 día
Implementar Función de Cancelación de Reservas por WhatsApp | Permitir a usuarios cancelar su reserva enviando el ID de reserva | Media | Dev | 1 día | x