## Hoja 1
Actividad | S1 | S2 | S3 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
Analizar los procesos del cliente. | bar: S1 to S2
Definir un conjunto de procesos nuevos que incluyan la automatización. | bar: S2
Analizar el riesgo de los nuevos procesos | bar: S3 to S3
Definir una solución que incluya todos los procesos relevantes para la automatización. | bar: S4
Presentar una solución satisfactoria al cliente. | bar: S5
Acordar los tiempos de reunión para avances con el cliente. | bar: S5
Planificar los requisitos mínimos para un MVP. | bar: S6
Evaluar los requisitos con el cliente y llegar a un acuerdo. | bar: S7 to S8
Definir Necesidades para el desarrollo. | bar: S9
Definir tareas de desarrollo | bar: S10
Desarrollar las tareas definidas | bar: S11 to S14
definir pruebas unitarias | bar: S14
Realizar pruebas unitarias | bar: S15
Corregir errores críticos | bar: S15
Integrar el producto al sistema actual del cliente. | bar: S16
Mantener un periodo de marcha blanca para monitorear el comportamiento del agente. | bar: S17
Verificar las mejoras del negocio a través de KPIs definidos con el cliente. | bar: S17
Ofrecer mantención del servicio. | bar: S17
Dar por finalizado el desarrollo e implementación | bar: S17